## Foglio1
Milestone | Codice attività | Attività | Durata | Predecessore | Vincolo | Successore
Inizio |  |  | 0
| DP | Documenti di progettazione | 30 | Inizio | FS | IA, LW, BD
| IA | Interfaccia utente applicazione Android | 10 | DP | FS | LA
| LA | Logica applicativa applicazione Android | 15 | BD, IA | FS | MU, T
| IW | Interfaccia utente applicazione Web | 5 | LW | FS | MU, T
| LW | Logica applicativa applicazione Web | 25 | DP, BD | FS | IW
| BD | Realizzazione base di dati | 5 | DP | FS | LA, LW
| MU | Realizzazione manuale utente | 5 | IA, LA, IW, LW | FS | Fine
| T | Test | 10 | IA, LA, IW, LW | FS | Fine
Fine |  |  | 0
ASSUNTI:
1) Si assume come codice attività un' abbreviazione presente nell'omonima colonna che indientifica univocamente l'attività corrispondente
2) Nell'attività "Documento di progettazione" viene inclusa anche l'analisi dei requisiti